โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณ 2568

1.	หลักการและเหตุผล

ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร             ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นตามภูมิภาค          ทั่วประเทศ จำนวน 6 ศูนย์ โดยให้เป็นสถานที่ที่ให้ “การศึกษา” และให้ “การพัฒนา” ไปพร้อมกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่เป็นหัวใจของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา คือ ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย            เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น               เป็นแหล่งผสมผสานทางวิชาการและการปฏิบัติที่นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติและประชาชนใช้แลกเปลี่ยนสื่อสาร              และถ่ายทอดความรู้ เป็นแบบจำลองของพื้นที่ที่มีการพัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการและมีการบริหารที่เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีการประสานงานและประสานการดำเนินงานที่มีเอกภาพ           และเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” รวมทั้งนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขยายผลไปสู่ “คน” เพื่อให้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน

นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึง ประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำกับและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และประชาชนจึงจัดทำ “โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย มีการพัฒนาความรู้
ด้านบัญชี สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการบริหารจัดการงานในครอบครัวหรืออาชีพ ซึ่งบัญชีจะเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวจะมีความมั่นคง มั่งคั่ง และเกิดความสุขใครอบครัวแบบยั่งยืน

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้

2.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัวได้

3.	เป้าหมาย

เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ที่ยังจัดทำบัญชีไม่ได้ หรือเกษตรกรรายใหม่ จำนวน 90 ราย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 15 ราย ฉะเชิงเทรา 15 ราย สกลนคร 15 ราย เชียงใหม่ 15 ราย นราธิวาส 15 ราย และเพชรบุรี 15 ราย

4.	วิธีดำเนินการ

4.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการ ดังนี้

4.1.1	บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย

4.1.2	กำหนดหลักสูตรการอบรม

4.1.3	กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการฯ และสร้างการรับรู้

4.1.4	จัดทำโครงการและหลักสูตรเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อนุมัติ

4.1.5	สนับสนุนเอกสารแบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ

4.1.6	รวบรวม/วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

4.1.7	รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ

4.1.8	ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ

4.2	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ ดังนี้

4.2.1	การดำเนินการก่อนการอบรม

(1) ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย

(2) คัดสรรกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ

(3) จัดทำแผนอบรม และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

(4) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/ครูบัญชี เพื่อทำหน้าที่อบรม กำกับและติดตามการจัดทำบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน

4.2.2 การอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 90 ราย พร้อมกับบันทึกข้อมูลเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 1 - 2

4.2.3 การกำกับแนะนำและติดตามผลการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 90 ราย พร้อมกับบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกำกับแนะนำและการติดตามผลการจัดทำบัญชี ไตรมาส 2 - 3

4.2.4 ถอดบทเรียนต้นทุนอาชีพเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (เกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในปีใดก็ได้) จังหวัดละ 1 ราย ต่อ 1 โครงการ (จำนวน 6 ราย) ส่งสตท. พร้อมกับบันทึกข้อมูลเกษตรกรตัวอย่างในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 4

4.2.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ส่ง สตท. (สิงหาคม 2568)

4.3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2, 5, 7 และ 9 - 10  ดำเนินการ ดังนี้

4.3.1 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 18 ราย) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 3 - 4

4.3.2 จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

4.3.3 รวบรวมสรุปการถอดบทเรียนต้นทุนอาชีพเกษตรกรตัวอย่าง จาก สตส. ส่ง สพถ.ไตรมาส 4

4.3.4 รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ จาก สตส. ส่ง สพถ. (10 กันยายน 2568)

5.	พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร เชียงใหม่ นราธิวาส และเพชรบุรี)

6.	ผู้ดำเนินการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร เชียงใหม่ นราธิวาส และเพชรบุรี

7.	ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2568

8.	งบประมาณโครงการ

งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้

9.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัวได้

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี จำนวน 90 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 16 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้